## Grille d'analyse
Nom du client
Nom du projet
Date de création |  |  | Dernière modif
Chef de projet
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
| Quels sont les évènements qui pourraient dégrader l'atteinte des objectifs ? | Indiquez les effets pour chaque risque sur le calendrier du projet, le budget ou le résultat attendu ? | Impact de dégradation sur les objectifs | Probabilité d'apparition des risques | Vitesse de détection du risque dans le projet | Auto. Permet de prioriser et mesurer le risque global | Imaginez ce qui peut être fait pour que le risque n'arrive pas ou qu'il soit atténué | Imaginez des scénarios de secours en cas de risque avéré malgré les actions préventives
1 | Concurrence trop rude | Faillite | 3 | 2 | 3 |  | Essayer de s'aligner sur la concurrence | Licenciement
2 | problème avec serveur | Service de quelité moindre | 3 | 2 | 3 |  | Prendre des serveurs de qualité | Acheter des serveurs de secours au cas ou
3 | Manque de diversité des musiques | Manque de client | 4 | 3 | 2 |  | Faire des sondage et ecouter les tops hit | Faire des sondage et ecouter les tops hit
4 | Manque de personnel | Retard sur le projet | 3 | 2 | 3 |  | Faire des prévisions des taches a faire
5 | Perte de donnée | Retard sur le projet | 5 | 2 | 5 |  | Faire des copies | Faire des copies
6 | Hacks | Perte de client/annulation projet | 5 | 2 | 5 |  | Prendre des services de sécurité de qualité | Mettre les serveurs hors ligne le temps de trouver la faille
7 | Piratage des données bancaire | Perte de client | 5 | 2 | 4 |  | Prendre des services de sécurité de qualité | Prendre une assurance auprès des banques
8 | Manque de Pub/visibilité | Manque de client | 2 | 2 | 2 |  | Faire un maximum de com' radio, affiche, spot publicitaire | Aller dans les petits commercent en faire
9
10